|  | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Формирование рабочей группы по подготовке ОУ района к введению ФГОС |
|  | Формирование рабочей группы на уровне МРУО | май 2010 | МРУО | Приказ МРУО |
|  | Определение состояния ОУ района на момент введения ФГОС в начальной ступени общего образования (особенности ОУ, образовательные запросы родителей и обучающихся, определение уровня преподавания, кадровый состав). | май 2010 | МРУО, ОУ | Аналитическая справка МРУО Аналитическая справка ОУ |
|  | Создание школьных команд по организации введения ФГОС в начальной школе | май 2010 | Директора ОУ | Приказ по ОУ |
| II | Организация повышения квалификации руководящих и педагогических работников. |
|  | Создание списка, графика по повышению квалификации педагогических работников (участников рабочих групп и школьных команд) | Май, август 2010 | МИОЦ | График МРУО |
|  | Прохождение 72-часовых курсов по подготовке педагогических работников к реализации государственного стандарта начального общего образования второго поколения (по списку) | В течение года | МИОЦ, ИПКРО | План курсовой подготовки Удостоверения КПК |
| III | Мониторинг готовности ОУ к введению ФГОС и реализации ООП в соответствии с Требованиями |
| 6. | Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС (учителя 1-х классов, социальные педагоги, педагоги-психологи, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования, школьные библиотекари и др.) | сентябрь 2010 | МРУО, ОУ | Аналитическая справка кадрового обеспечения введения ФГОС |
| 7. | Мониторинг материально-технического обеспечения ОУ: - наличие условий для организации внеучебной деятельности (сменность, расчет кабинетов); - соответствие учебного и учебно-наглядного оборудования обязательному перечню; - оснащение учебных кабинетов, библиотеки и административных помещений в соответствии с требованиями | Сентябрь-октябрь 2010 | МРУО, ОУ | Аналитическая справка материально-технической обеспеченности План оснащения до 2012 г. |
| 8. | Мониторинг учебно-методического и информационного обеспечения: - создание банка данных об УМК и анализ учебно-методического и информационного обеспечения; - мониторинг программно-методического, дидактического и материально-технического обеспечения организации внеучебной деятельности | Сентябрь-октябрь 2010 | МРУО, ОУ | Аналитическая справка |
| IV | Реализация плана мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО |
| 9 | Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО | Сентябрь –октябрь 2010 | МРУО ОУ | Пакет нормативных документов |
| 10 | Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС | В течение года | Администрация МО «Мирнинский район» ОУ |  |
| 11 | Материально-техническое обеспечение - приобретение УМК - приобретение учебных кабинетов - наглядные, демонстрационные пособия - ТСО - оборудование рабочего места учителя - оборудование комнат психологической разгрузки | Сентябрь-декабрь | Министерство РС(Я) Администрация МО «Мирнинский район» МРУО | Софинансирование 60 комплектов 2 кабинета 2 комплекта 2 комплекта 2 места 2 кабинета |
| V | Разработка плана мероприятий по анализу и транслированию опыта пилотных школ в других ОУ Мирнинского района. |
| 12. | Подготовительная работа районной рабочей группы: Анализ и корректировка введения ФГОС в пилотных школах Анализ полученного пилотной школой опыта по апробации системы введения ФГОС в начальную ступень. Определение перечня ресурсов (организационных, технологических, человеческих) пилотной школы для транслированного полученного опыта в школах района. | В течение учебного года | районная рабочая группа | Аналитическая справка. Перечень ресурсов. |
| 13. | Планирование деятельности районной рабочей группы по транслированию опыта пилотных школ. | Май - август 2011 | районная рабочая группа | План мероприятий по транслированию опыта пилотных школ в других ОУ района. |
| VI | Реализация плана мероприятий по транслированию опыта пилотных школ в других ОУ района. |
| 14. | Обеспечение районной рабочей группой информационно-методического сопровождения процессов введения ФГОС в ОУ района в виде семинаров, консультаций, методических рекомендаций и пособий, экспертизы и различных других видов деятельности. | август 2011г. - декабрь 2011г. | районная рабочая группа, МИОЦ | План информационно-методического сопровождения процессов введения ФГОС в ОУ района |
| 15. | Презентация обобщенных пилотными школами материалов на различных совещаниях, конференциях. | август 2010г. - июнь 2011г. | районная рабочая группа, МИОЦ | График презентации материалов пилотных школ. |
| 16. | Отчет районной рабочей группы о результатах их деятельности. | август 2011 | районная рабочая группа | Семинар |
| 17. | Определение состояния ОУ района по окончании деятельности пилотных школ по введению ФГОС в начальной ступени общего образования. | май 2011 | МРУО, ОУ | Аналитическая справка |
| VII | Организация работ с родителями обучающихся (совместно с Управляющими Советами) |
| 18. | Изучение мнения родителей обучающихся пилотных школ (социологический опрос) | В течение года | ОУ | Аналитические материалы по итогам исследования на заседании Управляющих советов |
| 19. | Планирование комплекса мероприятий по формированию готовности родителей к обучению детей по ФГОС (круглые столы, консультации, родительские собрания, заседания советов родителей, публичные отчеты, участие родителей в педагогических советах, подготовка информационных материалов Управляющих Советов и др.) | Сентябрь 2010 | ОУ | План мероприятий |
| 20. | Реализация комплекса мероприятий по формированию готовности родителей к обучению детей по ФГОС | В течение года | ОУ | Тематика, программа, аналитические материалы |
| 21. | Изучение мнения родителей обучающихся ОУ о мероприятиях по введению ФГОС (круглые столы, публичные отчеты пилотных школ, социологические опросы) |  | МРУО ОУ | Аналитические материалы |
| 22. | Организация родительских собраний первоклассников | Август 2010 Август 2011 | ОУ | Информационные материалы, протоколы собраний |

И.о. начальника  МРУО:									Н.Б. Шалаева

# Text boxes

Муниципальный план-график введения ФГОС на 2010 – 2011 гг.