Приложение

УТВЕРЖДАЮ

________п/п________

Ф.В. Габышева, министр образования

Республики Саха (Якутия)

«05» февраля 2016 г.

СЕТЕВОЙ ПЛАН-ГРАФИК

ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ВЫДЕЛЕНИЕ ГРАНТА ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ В 2016 ГОДУ

| № | Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выделение гранта Главы Республики Саха (Якутия) общеобразовательным организациям (далее – Организация) |
|  | Информирование педагогической общественности об условиях участия в конкурсном отборе на выделение гранта Главы Республики Саха (Якутия) (далее – конкурс) | Конкурсная комиссия Министерства образования Республики Саха (Якутия) (Гуляев В.В.), муниципальные органы управления образований | Публикации в СМИ; на официальных сайтах;письма в муниципальные органы управления образованием | 10.02.2016 | 19.02.2016 |
|  | Муниципальный этап конкурсного отбора |
|  | Объявление конкурса, формирование конкурсной документации и подача заявок, прием заявлений Организаций | Конкурсная комиссия Министерства образования Республики Саха (Якутия) (Гуляев В.В.), муниципальные органы управления образований | Публикации в СМИ; письма в муниципальные органы управления образованием, конкурсные материалы | 20.05.2016 | 09.06.2016 |
|  | Проведение проверки соответствия представленных документов Организаций на муниципальном этапе конкурсного отбора по критериям отбора и критериям участия | Конкурсные комиссии муниципальных органов управления образованием | Протокол муниципальной комиссии о допуске к конкурсу | 10.06.2016 | 19.06.2016 |
|  | Формирование рейтингового перечня Организаций | Конкурсные комиссии муниципальных органов управления образованием | Рейтинговый перечень Организаций; | 20.06.2016 | 22.06.2016 |
|  | Представление заявок для участия на республиканском этапе конкурса, передача документов Организаций – победителей конкурса на муниципальном этапе | Конкурсные комиссии муниципальных органов управления образованием | Список 3 лучших Организаций по рейтингу | 23.06.2016 | 29.06.2016 |
| Республиканский этап конкурсного отбора |
|  | Проведение проверки представленных документов по критериям конкурсного отбора и подведение итогов конкурса, формирование списков Организаций-победителей конкурса | Конкурсная комиссия Министерства образования Республики Саха (Якутия) (Гуляев В.В., Алексеева Г.И.) | Протокол заседания конкурсной комиссии | 30.06.2016 | 13.07.2016 |
|  | Направление списков общеобразовательных организаций – победителей конкурса и конкурсного материала в Межведомственную комиссию по выделению грантов Главы Республики Саха (Якутия) | Министерство образования РС (Я) (Гуляев В.В., Ситникова Н.В.) | Протокол заседания конкурсной комиссии; | 14.07.2016 | 16.07.2016 |
|  | Направление списков Организаций – победителей конкурса Правительство Республики Саха (Якутия) | Министерство образования РС (Я) (Гуляев В.В., Ситникова Н.В.) | Проект Распоряжения Главы Республики Саха (Якутия) о присуждении грантов Главы Республики Саха (Якутия) | 18.07.2016 | 20.07.2016 |
|  | Заключение соглашения Организаций – победителей конкурсас Министерством образования Республики Саха (Якутия) о предоставлении грантов по форме | Министерство образования РС (Я) (Гуляев В.В., Ситникова Н.В., руководители Организаций – победителей конкурса | Соглашения по форме, утвержденной Министерством образования Республики Саха (Якутия) | 21.07.2016 | 27.07.2016 |
|  | Выплата грантов Главы Республики Саха (Якутия) Организациям – победителям конкурса | Бухгалтерия Министерства образования Республики Саха (Якутия) | Платежные документы | 28.07.2016 | 10.08.2016 |
|  | Вручение дипломов Министерства образования Республики Саха (Якутия) общеобразовательным организациям -победителям конкурса | Министерство образования РС (Я) (Гуляев В.В., Ситникова Н.В.) | Дипломы | 15.08.2016 | 19.08.2016 |
|  | Вручение уведомлений Организациям, не прошедшим конкурсный отбор | Министерство образования РС (Я) (Гуляев В.В., Ситникова Н.В.) | Уведомления | 08.08.2016 | 12.08.2016 |
|  | Подготовка и представление отчетов общеобразовательных организаций Республики Саха (Якутия) о расходовании средств выделенного гранта Организациям -победителям конкурса 2016 года | Министерство образования Республики Саха (Якутия) (Гуляев В.В., Ситникова Н.В.) Бухгалтерия Министерства образования Республики Саха (Якутия) | Приказ Министерства образования Республики Саха (Якутия); Отчет | 05.12.2016 | 19.12.2016 |