| 3. | Свод информации по вопросам стартовых условий введения ФГОС ОВЗ (на основе мониторинга). | Февраль2016 г. | ОООиМ МРУО |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Создание рабочей группы для подготовки введения ФГОС ОВЗ. | Февраль 2016 г. | МРУО |
| 5. | Приведение нормативной и материально-технической базы школ в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ. | Май 2016 | Руководители ОО |
| Научно-методическое и информационное обеспечение |
| 1. | Рассылка пакета документов по подготовке к введению ФГОС НОО ОВЗ (Приказ «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 19.12.2014 № 1598, Приказ «О подготовке к введению ФГОС ОВЗ» по РС (Я) от 5.8.2015 № 01-16/3315, Письмо «О методических рекомендациях по внедрению ФГОС для детей-инвалидов» от 25.1.2016 № 01-29/191, Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи) руководителям школ, для организации их изучения. | Февраль2016 г. | ИМО МРУО |
| 2. | Формирование и размещение на сайте банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение ФГОС ОВЗ. | Март 2016 г. | ИМО МРУО |
| 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. | Организация мероприятий по повышению профессиональных компетентностей педагогов. Обучение на курсах профессиональной переподготовки для педагогических работников и руководителей ОО по программе «Сурдопедагогика» на базе ГКОУ «Республиканская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат». ЦПМСС Посещение модельного экспертного семинара-совещания «Анализ промежуточных результатов подготовки к введению ФГОС образования детей с ОВЗ» для пилотных площадок государственных и муниципальных ОО РС (Я) по апробации ФГОС ОВЗ» Обучение на курсах «Специальное(коррекционное) образование в условиях системных изменений» (г. Санкт-Петербург) Участие в республиканском семинаре-совещании «Актуальные проблемы и перспективы развития системы дистанционного образования в Республике Саха (Якутия)»; Организация участия в онлайн-семинаре «Инклюзивное образование сегодня: от теории к практике» для педагогических работников и руководителей образовательных учреждений. | В течение года 23.02.16.- 30.07.16 г. 3.03.2016г. 11.03.16 - 21.03.16 г. 28.03.16-30.03.16 г. апрель | ИМО МРУО Кутимская Е.В. Сатурченко В.А. Ткаченко Л.В. Ткаченко Л.В. Руководители ОО |
| 4. | Проведение семинара-практикума для руководителей и заместителей руководителей ОО «Введение ФГОС для детей с ОВЗ». | Апрель- 2016 г. | ИМО МРУО, ОО |
| 5. | Создание консультационно-аналитических центров на базе СОШ №7, СОШ №8, СОШ №19, СОШ №23 | Апрель 2016 г. | Лобаскова Л.В., Клюева О.Г., Ткаченко Л.В., Багдасаева О.П. |
| 6. | Формирование списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе для введения и реализации ФГОС ОВЗ. | Апрель - май 2016 г. | Руководители ОО |
| 7. | Проведение семинаров, мастер-классов, консультационных мероприятий по программам консультационно-аналитических центров. | В течение года | Лобаскова Л.В., Клюева О.Г., Ткаченко Л.В., Багдасаева О.П. |
| 8. | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению ФГОС ОВЗ | В течение года | ОООиМ «МРУО», ОО |
| 9. | Размещение информации о введении ФГОС ОВЗ на сайтах школ и управления образования | В течение года | ИМО МРУО, ОО |
| 10. | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам ФГОС ОВЗ, родителей учащихся с ОВЗ (с психологами, медицинскими работниками, сотрудниками ПМПК). | В течение года | МОБУ «ЦПМСС» |
| Материально-техническое обеспечение |
|  | Составление сметы на приобретение необходимых материально-технических средств на основании мониторинга | Март 2016 г. | Руководители ОО |
|  | Адаптация официальных сайтов образовательных организаций в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению. | Март 2016 г. | ИМО МРУО, ОО |
| формиро | Формирование списка школ, где необходимо наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м. | Март 2016 г. | ПТО МРУО |
|  | Обеспечение доступа учителям к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных, региональных, муниципальных и школьных базах данных. | Май-июнь 2016 г. | ИМО МРУО, руководители ОО |
| Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе школы |
| 1. | Степень обеспеченности необходимыми материально-техническими ресурсами | Август 2016 г. | МКУ «МРУО» |
| 2. | Наличие АООП. | Август 2016 г. | МКУ «МРУО» |
| 3. | Приведение нормативной базы в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ. | Август 2016 г. | МКУ «МРУО» |
| 4. | Повышение квалификации/ переподготовка учителей. | В течение года | МКУ «МРУО» |