**Приложение №1 к приказу**

**План мероприятий («дорожная карта») МКУ «МРУО» по организационному и методическому сопровождению введения в образовательный процесс обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования на 2022 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные исполнители** | **Показатель** **реализации** |
| **Организационно – управленческое обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 1. | Проведение информационно-просветительской работы с родителями, СМИ, общественностью в части введения в образовательный процесс ФГОС НОО и ФГОС СОО | в течение года | Соловьева И.Х.Руководители ООРуководители ОПК, РМО | Информационно-методические материалы |
| 2. | Размещение на сайте МКУ «МРУО», общеобразовательных организаций информационных материалов о переходе на обучение по обновленным федеральным государственным образовательным стандартам начального общего и основного общего образования | в течение года | Дугарова Д.Д.Руководители ОО | Информационно-методические материалы |
| 3. | Разработка локальных нормативно -правовых актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | январь 2022 | Соловьева И.Х.Яковлева Е.А.Руководители ОО | Локальные акты |
| 4. | Формирование банка данных нормативно –правовых документов муниципального уровня обеспечивающих переход на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования | в течение года | Соловьева И.Х.Яковлева Е.А.Дугарова Д.Д.Руководители ОО | Банк данных нормативно –правовых документов |
| 5. | Комплектование библиотек общеобразовательных организаций учебно – методическими комплектами по учебным предметам для реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | в течение года | Соловьева И.Х.Руководители ОО | Комплектование библиотек |
| 6. | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, планов внеурочной деятельности НОО и ООО | февраль –май 2022 | Соловьева И.Х.Руководители ОО | Формирование образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, планов внеурочной деятельности НОО и ООО |
| 7. | Дооснащение материально – технической базы образовательных организаций, условий и ресурсного обеспечения реализации основных образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО по результатам диагностики | январь –февраль 2022 | ПТОРуководители ОО | Аналитическая справка |
| 8. | Анализ кадрового обеспечения перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | январь –февраль 2022 | Дугарова Д.Д.Руководители ОО | Аналитическая справка |
| **Методическое обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО**  |
| 9. | Участие в ежемесячных организационно-методических и обучающих семинарах для муниципальных команд по организационному и методическому сопровождению введения в образовательный процесс обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | в течение года | Алпыспаева Е.С.Руководители ОО | Доля педагогов, принявших участие  |
| 10. | Участие в проведении круглого стола учителей общеобразовательных организаций: рассмотрение вопросов введения в образовательный процесс ФГОС НОО и ФГОС ООО | январь 2022 | Алпыспаева Е.С.Руководители ОО | Доля педагогов, принявших участие  |
| 11. | Участие в Республиканском родительском собрании, посвященном разъяснениям по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | январь2022 | Дугарова Д.Д.Руководители ОО | Доля родителей, принявших участие  |
| 12. | Участие в цикле методических вебинаров для руководителей, педагогических работников ОО по введение обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  | в течение года | Алпыспаева Е.С.Руководители ОО | Доля педагогов, принявших участие  |
| 13. | Участие в семинарах учителей -предметников по вопросам методической подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ в условиях ФГОС | в течение года | Алпыспаева Е.С.Руководители ОО | Доля педагогов, принявших участие  |
| 14. | Участие в семинарах учителей -предметников по обсуждению рабочих программ с учетом обновленных ФГОС | в течение года | Алпыспаева Е.С.Руководители ОО | Доля педагогов, принявших участие  |
| 15. | Курсы повышения квалификации по введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО для учителей - предметников, педагогов дополнительного образования | в течение года | Дугарова Д.Д.Руководители ОО | Доля педагогов, принявших участие  |
| 16. | Участие педагогов в Прохоровских курсах «Актуальные проблемы школьного математического образования в условиях внедрения ФГОС» | декабрь 2022 | Дугарова Д.Д.Руководители ОО | Доля педагогов, принявших участие  |
| 17. | Участие в научно-практической конференции по теме «Современное образование в свете реализации обновленных ФГОС НОО и СОО» | ноябрь 2022 | Соловьева И.Х.Дугарова Д.Д.Руководители ОО | Доля педагогов, принявших участие  |
| **Финансовое обеспечение реализации программ начального общего и основного общего образования**  |
| 18. | Формирование и утверждение нормативов финансирования государственной (муниципальной) услуги по реализации программ начального общего и основного общего образования и нормативов затрат на обеспечение условий ее реализации | май 2022 | Мартынова Т.С.Попенко А.А.Кураторы автономных и бюджетных ОО | Расчет и утверждение нормативов финансирования муниципальной услуги по реализации программ начального общего и основного общего образования и нормативов затрат на обеспечение условий ее реализации.  |

**Приложение №2 к приказу**

**Состав рабочей группы**

по сопровождению реализации Плана мероприятий («дорожной карты») МКУ «МРУО» по организационному и методическому сопровождению введения в образовательный процесс обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования на 2022 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность  |
| 1.  | Данилова З.А. | Заместитель начальника по содержанию образования и развитию |
| 2.  | Соловьева И.Х. | Начальник отдела общего образования и мониторинга |
| 3. | Яковлева Е.А. | Начальник отдела по северным учреждениям |
| 4. | Мартынова Т.С. | Начальник финансово-экономического отдела |
| 4.  | Дугарова Д.Д. | И.о. начальника информационно-методического отдела |
| 5. | Алпыспаева Е.С. | Главный специалист информационно-методического отдела |
| 6.  | Переславцева М.В. | Руководитель консультационно-методического центра «Совершенствование системы работы школы в плане образования, социальной реабилитации и самореализации детей с ОВЗ», заместитель по учебной работе МАОУ «СОШ № 23 им. Г.А. Кадзова» |
| 7. | Дугарцыренова Н.В. | Руководитель открытой предметной кафедры учителей русского языка и литературы, учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ № 12 с углубленным изучением английского языка» |
| 8. | Боброва А.Ю. | Руководитель открытой предметной кафедры учителей математики и физики, учитель математики МБОУ «Политехнический лицей» |
| 9. | Мосина О.А. | Руководитель открытой предметной кафедры учителей иностранных языков, учитель английского языка МАОУ «СОШ № 12 с углубленным изучением английского языка» |
| 10. | Дерновская Е.Ю. | Руководитель районного методического объединения учителей начальных классов (1, 4 классы), учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 1» |